План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Связаться с родителями и попросить их о помощи в создании проекта. Руководитель проекта | 1 неделя |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Посоветоваться с учениками, какое оборудование им будет необходимо для работы Руководитель проекта | 1 урок |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | Обсудить этот вопрос с преподавателем информатики и завучем школы Руководитель проекта | 1 неделя |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Для подбора книг обратиться за помощью к библиотекарю, для формирования подборки веб-сайта воспользоваться помощью преподавателя информатики Руководитель проекта | 1 неделя |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | Подготовить описание работы, разъяснить ученикам цели и задачи. Руководитель проекта | 1 урок |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | Договориться со школьным советом о помещении статьи в газете. Донскова Надя | 1 день |
| Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете. | Договориться с администратором сети о размещении сайта на школьном сервере. Преподаватель информатики | 1 день |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Создать критерии оценивания работ и на уроке ознакомить учащихся с ними. Руководитель проекта | 1 урок |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Выделить отдельный урок для просмотра и обсуждения уже собранных материалов Руководитель проекта | 1 урок |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Ознакомить учащихся с возможными формами представления результатов, показать им примеры уже готовых работ. Преподаватель информатики | 1 урок |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Пригласить родителей, попросить их ознакомиться с результатами работы и оценить их. Руководитель проекта | 1 день |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | Просмотреть все проекты учащихся и оценить их согласно критериям оценивания Руководитель проекта и учащиеся | 1 урок |